## Матрица ответственности
Иерархическая структура работ (ИСР) проекта |  | Базовые роли в соответствии с функцией в проекте
|  | Руководитель проекта (ИФ) | Маркетолог (ИФ) | Разработчик (Габула Павел) | Коммуникатор (ИФ) | Критик (ИФ) | Финансист (ИФ) | Дизайнер (ИФ) | Аналитик (ИФ)
1. Исследование предметной области | 1.1 Обзор темы исследования | К, У | У | У | У | К | У | У | О
| 1.2 Определение проблемы | К | У | У | У | К, У | У | У | О
| 1.3 Проведение опроса | К | К, У | У | О | К |  | У | У
| 1.4 Определение цели и постановка задач | К, У | У | У | У | К | У | У | О
| 1.5 Анализ рынка аналогичных систем | К | О |  | У | К | О
2. Сбор необходимых данных | 2.1 Написание ТЗ проекта | К | У | О | У | К | У | У | У
| 2.2 Постороение уровней работы системы и диаграммы потоков данных | К |  | О |  | К |  | У | У
| 2.3 Создание БД | К, У: К; У: О; К: К, У; У: У

## Ганта
| 2023-09-01 | 2023-09-11 | 2023-09-16 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-14 | 2023-12-24 | 2023-12-27 | 2023-12-29
1. Исследование предметной области | bar: 2023-09-01 to 2023-09-28
1.1 Обзор темы исследования | 2023-10-08: 3
1.2 Определение проблемы | 2023-10-08: 3
1.3 Определение цели и постановка задач | bar: 2023-09-21
1.4 Анализ рынка аналогичных проектов | bar: 2023-09-28
2. Сбор необходимых данных | bar: 2023-10-05 to 2023-10-13
2.1 Написание технического задания проекта | bar: 2023-10-05
2.2 Построение уровней работы системы и диаграммы потоков данных | bar: 2023-10-08
2.3 Создание БД | bar: 2023-10-13
3. Создание модели | bar: 2023-10-27 to 2023-11-10
3.1 Описание системы | bar: 2023-10-27
3.2 Написание технической документации | bar: 2023-11-10
4. Определение структуры программы | bar: 2023-11-11 to 2023-11-18
4.1 Выбор языка программирования | bar: 2023-11-11
4.2 Поиск или создание и описание модулей системы | bar: 2023-11-18
5. Разработка интерфейса и самой системы | bar: 2023-11-20 to 2023-12-14
5.1 Создание структуры | bar: 2023-11-20
5.2 Разработка системы | bar: 2023-11-30
5.3 Тестирование системы | bar: 2023-12-03
5.4 Выбор вида интерфейса | bar: 2023-12-04
5.5 Разработка интерфейса | bar: 2023-12-14
6. Разработка и запуск прототипа | bar: 2023-12-24 to 2023-12-27
6.1 Написание кода | bar: 2023-12-24
6.2 Донастройка и описание прототипа | bar: 2023-12-27
7. Тесты готового прототипа | bar: 2023-12-29
7.1 Тестирование и отладка системы | bar: 2023-12-29

## ИСР
Название и описание | Планируемый результат | Требуемые ресурсы | Срок, (дней)
Выяснить уровень необходимости улучшения и совершенствования информационно-телекоммуникационных систем в сфере безопасности производства работ на строительной площадке. | Значительно снизить риск получения травмы на строительной площадке, приблизить его к нулю. | Интернет ресурсы, информация о нынешнем оборудорвании. | 119
1. Исследование предметной области | Пронимание проблемы, постановка цель и задач проекта. | Интернет ресурсы, GPT | 27
1.1 Обзор темы исследования | Изучение вероятности получения травмы на строительной площадке из-за недостаточной информированности. | Интернет ресурсы, проведение опросов | 10
1.2 Определение проблемы | Несовершенство оборудования связи, отсутствие связи на некоорых локациях строительной площадки, отсутствие системы выявления потенциальной опасности и слежки за соблюдением правил безопасности, недостаточная информированность рабочих, недостаток технических средств. | Интернет ресурсы, встречи со строителями/бригадирами/ людьми сталивавшимися с таким, проведение опросов | 5
1.3 Определение цели и постановка задач | Цель: обезопасить процесс работы на строительной площадке, привести вероятность происхождения ЧП к минимуму. Задачи: Определить цель проекта, выявить проблемы с помощью опроска, найти ориентировочные пути решения. | Существующая проблема, актуальность проекта | 5
1.4 Анализ рынка аналогичных проектов | Поиск информации о конкурентных проектах на данную тему. Выявление их решений и результатов. Сравнение с нашим проектом (плюсы и недостатки). | Интернет ресурсы | 7
2. Сбор необходимых данных | Поиск данных для организации базы данных, выявление основных функций работы аналогичных систем, а так же определение функций которые система должна выполнять. | Интернет ресурсы, сайты компании, описание подобных систем, проектов, программный код подобных систем, общение с создателями подобных систем | 15
2.1 Написание технического задания проекта | Составление документа, который содержит первоначальное представление о системе в целои и определяет первоначальные функции, необходимые в работе системы. | ГОСТы по созданию ТЗ, модели работы системы и модели потоков данных | 7
2.2 Построение уровней работы системы и диаграммы потоков данных | Сбор данных о возможных тревмах, происшествиях на строительной площадке и способах их решения. Результатом будет список действий/произшествий, требуемых выявления системой и способы борьбы с ними. | Интернет ресурсы, новостные статьи, инструкция по технике безопасности на строительной площадке | 3
2.3 Создание БД | Полноценная БД с определёнными типами произшествий, действий и их решениями. На основе этой БД будет создаваться прототип системы. | https://mytables.ru для создания облачной БД с возможностью поделиться | 5
3. Создание модели | Создание модели системы, которая выявляет проблему и подбирает необходимое действия для её разрешения. | https://www.iodraw.com или https://creately.com | 28
3.1 Описание системы | Полное описание каждой функции системы. | https://www.iodraw.com или https://creately.com | 14
3.2 Написание технической документации | Поиск основных документов, на основании которых разрешается использование интелектуальных систем. Создание ТЗ и начало работы над созданием системы. Составление технической документации необходимо для избежания нарушения определённых требований системой. | Интернет ресурсы | 14
4. Определение структуры программы | Определть основные функции для программы и описать их. На основании этого в дальнейшем будет строится интерфейс и прототип системы. | https://mytables.ru для создания облачной БД с возможностью поделиться | 8
4.1 Выбор языка программирования | Составить список языков и их возможностей (плюсов и минусов), сравненить их и вырать лучший. | Интернет ресурсы, опытные программисты, https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_programming_languages | 1
4.2 Поиск или создание и описание модулей системы | Определить основные необходимые модули для работы системы, которые в дальнейшем будут использованы в коде. | Интернет ресурсы, https://docs.python.org | 7
5. Разработка интерфейса и самой системы | Написать и описать программный код системы. | PyCharm - среда программирования python, https://docs.python.org, https://python.org, https://github.com/, интернет ресурсы | 26
5.1 Создание структуры | Создать схему работы системы (замеченное произшествие => действие системы). | https://programforyou.ru/block-diagram-redactor | 2
5.2 Разработка системы | Написать и описать код по схеме. | PyCharm - среда программирования python, https://docs.python.org, https://python.org, https://github.com/, интернет ресурсы | 10
5.3 Тестирование системы | Провести тесты на работосособность системы, найти возможные сбои и ошибки, а так же устраненить их. | PyCharm - среда программирования python, https://docs.python.org, https://github.com/, интернет ресурсы | 3
5.4 Выбор вида интерфейса | Выбрать подходящий по условиям эксплуатации вид интерфейса. | https://sky.pro/media/vidy-interfejsov-polnyj-spisok, интернет ресурсы | 1
5.5 Разработка интерфейса | Написать код взаимодействия пользователя и системы | PyCharm - среда программирования python, https://docs.python.org, https://github.com/, интернет ресурсы | 10
6. Разработка и запуск прототипа | Разработать готовый прототип, который будет искать проблему и осуществлять действия по её решению, вести статистику, отслеживать нарушения безопасности, сообщать о вероятных угрозах. | PyCharm - среда программирования python, https://docs.python.org, https://github.com/, интернет ресурсы | 13
6.1 Написание кода | Собрать полноценный, рабочий код из заранее заготовленных модулей, логически связав их и дописав остаточный код, связать систему с БД, привязать подачу сигнала к специальным датчиками. | PyCharm - среда программирования python, https://docs.python.org, https://github.com/, интернет ресурсы, датчики связываемые с носителем системы. | 10
6.2 Донастройка и описание прототипа | Описать действия прототипа для легкого улучшения её работы в дальнейшем, обеспечить отсутствие ошибок в коде. | PyCharm - среда программирования python, https://docs.python.org, https://github.com/, интернет ресурсы | 3
7. Тесты готового прототипа | Провести тестирование для выявления ошибок в работе системы. | Прототип системы | 2
7.1 Тестирование и отладка системы | Исправление ошибок, тестирование | Прототип системы | 2

## Потребности
Приоритет | Вид информации | Форма представления | Срочность | Риски | Способ предоставления информации | Ответственные в команде
1 | ТЗ | Электронная версия | Срочно, невозможно продолжить дальнейшую работу над проектом | Неверное представление о работе системы | Мессенджеры | Руководитель проекта, разработчик, коммуникатор
2 | Описание системы |  | Срочно, невозможно создание прототипа | Проблемы с создании БД и составлением паспорта проекта | Мессенджеры | Разработчик, коммуникатор
2 | Отчёт по БД |  | Срочно, невозможно создание прототипа | Сдвиг сроков сдачи проекта | Интернет ресурсы, мессенджеры | Разработчик
3 | Описание и отчёт по интрефейсу |  | Срочно, невозможно создание интерфейса | Непонятный для пользователя интерфейс, некорректное заполнение БД | Мессенджеры | Разработчик, дизайнер, критик
4 | Описание структуры программы |  | Не срочно, выполняется после написания программы | Проблемы с разработкой системы и техническим обоснованием | Мессенджеры | Разработчик
4 | Руководство пользователя |  | Не срочно, выполняется после написания программы | Проблемы с использованием системы, сбои в работе | Мессенджеры | Разработчик, коммуникатор, маркетолог, руководитель проекта
5 | Отчёт по прототипу |  | Не срочно, выполняется после создания прототипа | Нарушение нормативно-правовых актов | Мессенджеры | Разработчик, руководитель проекта, аналитик, критик
6 | Техническая документация |  | Не срочно, выполняется на протяжении всей работы над проектом | Неудачные прототипы системы, требующие изменения | Мессенджеры | Коммуникатор, финансист, руководитель проекта, аналитик

## Риски
№ | Формулировки рисков | Вероятность наступления, балл (Pj) |  | Ущерб, балл (Vj) |  | Интегральная оценка
Финансовые риски
1 | Отсутствие свободных средств на повышение качества продукции | 3;2;3;1;2;3;2 |  | 2;1;3;2;2;1;1 |  | 3.9159
|  | среднее | 2.29 | среднее | 1.71 | допустимый
2 | Большая стоимость разработки новой системы отслеживания | 4;5;2;3;4;4;5 |  | 3;4;5;5;5;4;2 |  | 15.44
|  | среднее | 3.86 | среднее | 4 | критический
3 | Отсутствие потенциально заинтерисованных клиентов | 2;1;1;2;1;1;1 |  | 4;5;5;3;4;5;4 |  | 5.5341
|  | среднее | 1.29 | среднее | 4.29 | существенный
Коммерческие риски
4 | Выход партнёров из проекта | 2;1;3;1;1;2;2 |  | 1;2;2;1;3;2;4 |  | 3.6594
|  | среднее | 1.71 | среднее | 2.14 | допустимый
Организационные риски
5 | Низкое качество доступных ресурсов/материалов | 2;3;1;5;2;4;5 |  | 5;4;5;3;4;5;3 |  | 12.9996
|  | среднее | 3.14 | среднее | 4.14 | критический
6 | Недостаток квалифицированных кадров | 5;4;5;3;5;4;5 |  | 5;4;4;5;2;4;5 |  | 18.3402
|  | среднее | 4.43 | среднее | 4.14 | катастрофический
Производственные риски
7 | Недостаточный уровень защиты от внешних факторов | 1;2;1;1;1;1;1 |  | 5;4;5;5;5;4;3 |  | 5.0502
|  | среднее | 1.14 | среднее | 4.43 | допустимый

## Управление рисками
Риск | Процедуры реагирования
Отсутствие свободных средств на повышение качества продукции | Сотрудничество с высококвалифицированным бухгалтером
Большая стоимость разработки новой системы отслеживания | Разработка новой системы учёта собственным отделом it-разработчиков
Отсутствие потенциально заинтерисованных клиентов | Быть готовыми провести бесплатные пробные внедрения системы или/и начать искать клиентов на стадии разработки системы
Выход партнёров из проекта | Иметь других партнёров желающих учавствовать в проекте
Низкое качество доступных ресурсов/материалов | Предварительная закупка и сравнение материала для поиска подходящих по качеству
Недостаток квалифицированных кадров | Повышение квалификации сотрудников
Недостаточный уровень защиты от внешних факторов | Встроить в систему автоматизированный контроль за своим состоянием, посредством проведения регулярной диагностики

## Стоимость проекта
Показатель
1. | Компьютер | 53515
2. | Помещение | Бесплатно, ВУЗ
3. | Коворкинг (1+2) | 0 дней
4. | Канцелярия | 624
5. | З/п проектной команды | 14000 руб/день
6. | ПО | 69873
7. | Материалы, оборудование | 3432589
8. | Прямые затраты | 7014601
9. | Накладные расходы | 1753650.25
10. | Себестоимость проекта | 8768251.25
11. | Стоимость проекта | 44768251.25